## Cover
Invoice Issuance Architecture
TEST PLAN
Kế hoạch kiểm thử — quy trình SDLC
| Mã hiệu | 10.0-BM/VH/HDCV/ISC
| Phiên bản | v2.0
Sheet: Guideline · Revision History · Tổng quan & Scope · Plan · Rủi ro · Test Strategy & Đặc tả

## Guideline
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Điền ô MÀU VÀNG; ô trắng/công thức tự tính. Bản gọn theo chuẩn Master Plan; kèm WBS chuẩn & ma trận RACI để tham chiếu.
LUỒNG SỬ DỤNG
1. Tổng quan & Scope |  | Thông tin dự án, trạng thái tài liệu (Final/Draft + ngày chốt), hệ thống liên kết, In/Out scope, Input/Output cần, SDLC áp dụng.
2. Plan |  | Sheet lõi: cây Round ▸ công việc + PIC, %Done, effort (ngày công), ngày, thanh Gantt; đầu sheet có KẾT LUẬN test có đáp ứng master plan không.
3. Rủi ro |  | Sổ rủi ro test ảnh hưởng tiến độ + biện pháp + người phụ trách.
4. Test Strategy & Đặc tả (opt) |  | Hướng test, môi trường, entry/exit, đặc tả từng chức năng, chiến lược SDLC. Không bắt buộc — ẩn/xóa nếu dự án đơn giản.
QUY ƯỚC MÀU
Ô nhập tay |  | Người lập plan nhập trực tiếp.
Ô công thức |  | Tự tính — không sửa (Effort, ngày, %Done rollup, KẾT LUẬN).
Tiêu đề mục |  | Section header.
Khối SDLC |  | Nội dung tích hợp AI vào quy trình test.
PHƯƠNG PHÁP LẬP & CẬP NHẬT PLAN
3 tình huống lập/cập nhật plan. Cập nhật sheet Plan & Rủi ro tối thiểu mỗi tuần / sprint review.
A. Plan lần đầu
Bước | Hoạt động |  |  | Output / Quyết định
1 | Phân tích scope + xác định Input/Output |  |  | DS chức năng In/Out + bảng Input cần có / Output kỳ vọng
2 | Book timeline với PM/Dev |  |  | Xác nhận Input/Output sẵn sàng theo ngày
3 | Xác định hướng test & môi trường |  |  | Chốt Functional/Integration…, môi trường (sheet opt)
4 | Lập Plan (round + effort) & đối chiếu master plan |  |  | KẾT LUẬN đáp ứng / không (đầu sheet Plan)
5 | Nếu KHÔNG đáp ứng → bàn PM |  |  | Rút scope / thêm QC / OT → ra plan khả thi
B. Plan khi có Change Request (CR)
Bước | Hoạt động |  |  | Output / Quyết định
1 | Phân tích ảnh hưởng CR |  |  | Vùng chức năng/round bị tác động
2a | Plan vẫn đảm bảo → KHÔNG replan |  |  | Mail nhận CR & xác nhận test từ round này
2b | Plan thay đổi → replan |  |  | Cập nhật Plan từ các round bị ảnh hưởng + ghi Revision
C. Plan phần phát sinh (recheck bug)
Bước | Hoạt động |  |  | Output / Quyết định
1 | Nhận timeline done bug từ PM |  |  | Ngày Dev hoàn tất fix (điều kiện tiên quyết)
2 | Check số lượng + mức độ bug |  |  | Chốt: chỉ recheck bug / recheck + happy case lại
3 | Est ngày recheck & thêm round phát sinh |  |  | 1 hoặc nhiều round phát sinh vào sheet Plan
WBS CHUẨN — PHÂN RÃ CÔNG VIỆC QC (mẫu, tham chiếu)
Mã | Giai đoạn | Công việc |  |  | PIC |  | Effort (md) | AI hỗ trợ
W01 | Chuẩn bị | Nghiên cứu tài liệu (SRS/Design/API) |  |  | QC Lead |  | 1 | No
W02 | Phân tích scope | Xác định In/Out scope, hệ thống liên kết |  |  | QC Lead |  | 1 | No
W03 | Thiết kế test | Sinh & viết Test Case (AI sinh → QC hoàn thiện) |  |  | QC |  | 3 | Yes
W04 | Thiết kế test | Review Test Case (đặc biệt TC do AI sinh) |  |  | QC Lead |  | 1 | No
W05 | Chuẩn bị | Chuẩn bị data & môi trường, sandbox key |  |  | QC / Dev |  | 1 | No
W06 | Automation | Viết script automation (AI hỗ trợ) |  |  | QC auto |  | 2 | Yes
W07 | Thực thi | Execute Round 1 (full test) |  |  | QC |  | 5 | No
W08 | Thực thi | Recheck Round 2 (bug + regression) |  |  | QC |  | 3 | Yes
W09 | Thực thi | Round phát sinh (nếu có) |  |  | QC |  | 2 | No
W10 | Báo cáo | Tổng hợp & gửi Report |  |  | QC |  | 1 | No
W11 | Đóng | Đóng test & lưu tài liệu |  |  | QC Lead |  | 0.5 | No
Tổng effort (md)
MA TRẬN RACI
R = Responsible (thực hiện) · A = Accountable (chịu trách nhiệm) · C = Consulted (tham vấn) · I = Informed (được thông báo)
Hoạt động |  |  | PM | Dev Lead | QC Lead | QC 1 | QC 2 | BA
Duyệt scope & timeline |  |  | A | C | R | I | I | C
Phân tích & lập Test Plan |  |  | C | C | A/R | C | I | C
Viết / sinh Test Case |  |  | I | I | A | R | R | C
Review Test Case |  |  | I | I | A/R | C | C | I
Thực thi test (các round) |  |  | I | C | A | R | R | I
Fix bug |  |  | I | A | C | R | R | I
Report & quyết định release |  |  | A | C | R | I | I | I

## Revision History
REVISION HISTORY
Date | Version | Author | Reviewer | Approver | Change Description
2026-10-14 | 1.0 | HuyenNHK | Leltm | Leltm | Phát hành lần đầu — Test Plan v2.0 theo URD rev 2.2 (PO đã confirm 13/10/2026): 4 module XHD, GN, HK, TL; đơn bán mới + bán thêm; ma trận 17 kênh × 20 nhóm dịch vụ
Ghi lại mỗi lần DỜI LỊCH / đổi effort / đổi scope round. Thông tin thay đổi cần được mô tả hạng mục, nội dung cũ và mới, lý do thay đổi tại cột Change Description

## Tổng quan & Scope
TỔNG QUAN DỰ ÁN & SCOPE TEST
Thông tin dự án cần nắm: tình trạng tài liệu, hệ thống liên kết, phạm vi test và điều kiện QC cần từ dự án.
A. THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên dự án |  | Invoice Issuance Architecture |  | Loại dự án |  | Nâng cấp
Version |  | v2.0 |  | Sprint / Giai đoạn |  | Waterfall
PM |  | Leltm |  | Dev Lead |  | TBD
QC Lead / PIC |  | HuyenNHK |  | Deadline master plan |  | 2026-11-13
B. TRẠNG THÁI TÀI LIỆU (Draft phải có ngày chốt Final)
# | Tài liệu |  | Trạng thái | Version | Ngày chốt final | Người cấp | Ảnh hưởng nếu chậm
1 | URD Invoice Issuance Architecture |  | Final | Rev 2.2 | 08/10/2026 | BA (Vuongnd17) | PO đã confirm qua mail PM 13/10/2026
2 | URD Invoice Issuance Architecture — phần kỹ thuật |  | Final | Rev 2.1 | 26/08/2026 | BA (Vuongnd17) | Tham chiếu kỹ thuật cho Phụ lục D của rev 2.2
3 | Tài liệu tích hợp (log Kafka, schema bảng, API) |  | Draft | — |  | Dev Lead / SA | Chưa nhận — cần có trước Setup data (23/10/2026)
C. HỆ THỐNG LIÊN KẾT
# | Hệ thống | Vai trò | Loại kết nối | Chức năng phụ thuộc |  | Mức | Rủi ro thời gian
1 | Kênh bán Mobile — SaleChannelID 1 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
2 | Kênh bán Desktop — SaleChannelID 2 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
3 | Kênh bán DKOL — SaleChannelID 4 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
4 | Kênh bán API (partner ngoài FTEL) — SaleChannelID 7 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
5 | Kênh bán W-Sale — SaleChannelID 9 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
6 | Kênh bán FPL (FPT Play) — SaleChannelID 10 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01, FR02 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
7 | Kênh bán VNTT — SaleChannelID 11 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
8 | Kênh bán MBBank — SaleChannelID 12 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
9 | Kênh bán CRM — SaleChannelID 13 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
10 | Kênh bán TGDD — SaleChannelID 14 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
11 | Kênh bán F-Retail (FPT Shop) — SaleChannelID 15 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
12 | Kênh bán CMR-App (FSS) — SaleChannelID 16 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
13 | Kênh bán Momo — SaleChannelID 17 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
14 | Kênh bán SR-KPDV — SaleChannelID 18 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
15 | Kênh bán HiFPT — SaleChannelID 19 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
16 | Kênh bán Shopee — SaleChannelID 20 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01, FR08 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
17 | Kênh bán Tiktok — SaleChannelID 21 | Tạo đơn hàng bán mới / bán thêm cho 20 nhóm dịch vụ | SPF đồng bộ | FR01, FR08 |  | Cao | Cần tài khoản / cách tạo đơn / chính sách bán trên STG cho kênh
18 | SPF | Nguồn sự kiện đơn hàng | Kafka (Order Event) | XHD |  | Cao | Log Kafka trùng / đảo thứ tự / trễ
19 | Billing System | Phát hành hóa đơn | API | XHD |  | Cao | Không sẵn sàng trên STG
20 | Phiếu thi công | Tín hiệu giao hàng hoàn tất khi phiếu ở tình trạng "Đã xử lý hoàn tất" | Tín hiệu đẩy về INVOICE | FR01 |  | Cao | Cần cách phát tín hiệu trên STG
21 | Vendor | Tín hiệu giao hàng hoàn tất khi đối tác giao xong | Tín hiệu đẩy về INVOICE | FR01 |  | Cao | Cần cách phát tín hiệu trên STG
22 | Quầy (phiếu giao tại quầy) | Tín hiệu giao hàng hoàn tất khi giao tại quầy | Tín hiệu đẩy về INVOICE | FR01 |  | Cao | Cần cách phát tín hiệu trên STG
23 | Kênh thanh toán / đội EVC | Paid, Cọc, tiền EVC + lock | API, Kafka Out | GN |  | Cao | Cần hệ thống giả lập khi STG chưa sẵn sàng
24 | Hóa đơn điện tử (HĐĐT) | Nhận HĐĐT hậu kỳ | API | HK |  | Cao | Không sẵn sàng trên STG
25 | Hệ thống Dịch vụ | Nhận tiền trả trước | API | HK |  | TB | Không sẵn sàng trên STG
Tổng số hệ thống liên kết
D. SCOPE TEST — TRONG / NGOÀI + INPUT/OUTPUT
ID | Chức năng (In-scope) | Nhóm | Ưu tiên | HT phụ thuộc | Input cần có | Output kỳ vọng |  | Est #TC
FR01 | Đồng bộ đơn hàng SPF → INVOICE: tạo đơn từ 17 kênh bán × 20 nhóm dịch vụ × bán mới / bán thêm; tín hiệu giao hàng 3 nguồn; thông tin khách xuất hóa đơn | XHD | High (P1) | SPF | Đơn hàng tạo trên 17 kênh bán (§A.2) × 20 nhóm dịch vụ (§A.3) × bán mới / bán thêm; sự kiện đơn SPF (Kafka); tín hiệu phiếu thi công / Vendor / quầy; thông tin hợp đồng / khách FPL tự nhập | Ghi nhận đủ đơn của 17 kênh bán × 20 nhóm dịch vụ, cả bán mới và bán thêm (340 tổ hợp × 2 = 680 đơn); thiết bị map đúng tín hiệu giao hàng; thông tin khách đúng trên hóa đơn |  | 756
FR02 | Lịch xuất hóa đơn + phân luồng worker / realtime (gồm kênh FPL) | XHD | High (P1) | FR01 | Lịch tham số 12:05 / 18:05, giờ chốt; lịch FPL 2h/lần, mốc 22:05, delay 2h | Dòng đi đúng luồng worker / realtime, đúng mốc FPL; xuất hóa đơn được đủ các dịch vụ, các kênh bán hàng, các đơn bán mới / bán thêm |  | 48
FR03 | Điều kiện phát hành DV / TB (PĐK, hợp đồng con) + điều kiện hợp lệ | XHD | High (P1) | FR01 | Tín hiệu thanh toán / giao hàng; HĐ tổ chức, HĐ con; thông tin chung + chi tiết dịch vụ của đơn | Đơn đủ điều kiện được phát hành; không hợp lệ thì không phát hành + ghi log; xuất hóa đơn được đủ các dịch vụ, các kênh bán hàng, các đơn bán mới / bán thêm |  | 109
FR04 | Gộp / tách hóa đơn (1 đơn n hóa đơn) + chống phát hành trùng | XHD | High (P1) | FR02, FR03 | Các dòng DV / TB đủ điều kiện trong cùng đợt; dòng đã có BillNumber, log Kafka lặp | 1..n hóa đơn đúng cách gộp / tách; mỗi dòng chỉ xuất hóa đơn một lần; xuất hóa đơn được đủ các dịch vụ, các kênh bán hàng, các đơn bán mới / bán thêm |  | 53
FR05 | Phát hành hóa đơn qua Billing + Invoice Event + chi nhánh xuất hóa đơn | XHD | High (P1) | FR04 | Dòng đủ điều kiện; chi nhánh quản lý hợp đồng | BillNumber, BillDate, chi nhánh đúng; Invoice Event cho gạch nợ / hậu kỳ; xuất hóa đơn được đủ các dịch vụ, các kênh bán hàng, các đơn bán mới / bán thêm |  | 37
FR06 | Cutover v1 → v2 + kiểm tra chéo | XHD | Medium (P2) | FR05 | Đơn luồng cũ / luồng mới | Không mất / trùng hóa đơn khi chuyển |  | 18
FR07 | Đồng bộ Paid + điểm chạm + xác định phương thức Paid / Cọc | GN | High (P1) | FR05 | Paid từ kênh thanh toán; 3 điểm chạm; trường Paid / Cọc | Paid ghi nhận vào INVOICE; rẽ đúng luồng gạch nợ |  | 48
FR08 | Gạch nợ bằng Paid: gạch nợ tạm (kênh sàn), gạch nợ thật, chừa phần EVC bị lock | GN | High (P1) | FR07 | Đơn kênh Shopee, Tiktok; Paid hoàn tất, hóa đơn còn nợ; tổng tiền EVC + lock | Gạch nợ tạm / gỡ đúng; Payment, trừ Paid, Kafka Out; phần EVC không bị gạch bằng tiền khách |  | 66
FR09 | Gạch nợ bằng Cọc | GN | High (P1) | FR07 | Tồn cọc theo loại, đơn bán mới / bán thêm | Trừ cọc + gạch nợ đúng |  | 40
FR10 | Đẩy hậu kỳ theo đơn: ký hiệu + ID, nội dung + tổng tiền theo thuế suất, thông tin mẫu, đẩy HĐĐT | HK | High (P1) | FR05 | Hóa đơn đã phát hành theo đơn; loại hóa đơn, vùng; dòng hóa đơn, thuế suất | Đúng tập hóa đơn được đẩy; ký hiệu / ID, nội dung, tổng tiền theo từng thuế suất đúng; HĐĐT được gen |  | 71
FR11 | Tiền trả trước một lần mỗi đơn | HK | High (P1) | FR10 | Đơn nhiều đợt hóa đơn | Add tiền trả trước đúng 1 lần / đơn; đủ các dịch vụ, các kênh bán hàng, các đơn bán mới / bán thêm |  | 18
Tổng Est #TC
NGOÀI SCOPE |  |  | Lý do
Xuất hóa đơn tay |  |  | URD 2.2 §A.1: chưa bao gồm xuất hóa đơn tay
Điều chỉnh / hủy hóa đơn khi hủy đơn đã có hóa đơn |  |  | BR-XHD-10: xử lý theo quy trình riêng
Điều chỉnh hóa đơn đã phát hành khi chi nhánh đổi |  |  | Nghiệp vụ điều chỉnh, ngoài phạm vi
Thuộc tính chi nhánh được bán sản phẩm / dịch vụ |  |  | BR-XHD-12: do bên quản lý sản phẩm bổ sung, ngoài URD
Gạch nợ bằng EVC / voucher |  |  | Do đội EVC thực hiện; INVOICE chỉ chừa phần EVC bị lock (trong scope GN)
ServiceID 2 (SubServiceType 5–9) và ServiceID 22 (GSafe) |  |  | URD 2.2 §A.3: không có trong danh sách phạm vi
Xử lý hóa đơn dư khi phát hành trùng |  |  | Quy trình điều chỉnh / thay thế riêng
Quét tay bổ sung đơn bỏ sót giai đoạn giao thoa cutover |  |  | Quét tay, không xây cơ chế tự động
Xuất hóa đơn bổ sung case-by-case cho log Kafka trễ qua ngày |  |  | Không nằm trong luồng tự động
Performance / Security testing |  |  | URD không có SLA tải hay yêu cầu bảo mật
Điều chỉnh tính lương FPT Play SA (gồm đối soát FHR) |  |  | Ngoài phạm vi test v2.0 (QC lead chốt 14/10/2026); đối soát FHR do FHR nghiệm thu ở UAT
SDLC áp dụng |  |  |  | Điều kiện QC cần (cam kết 2 chiều)
• Sinh Test Case bằng AI (QC review 100%) |  |  |  | • Tài liệu Final đúng ngày chốt
• AI hỗ trợ đối chiếu dữ liệu bảng / log Kafka khi chạy test |  |  |  | • Input/Output & môi trường sẵn sàng
• Không áp dụng automation |  |  |  | • Timeline done bug rõ ràng từ PM/Dev

## Plan
PLAN — KẾ HOẠCH TEST (WBS + ROUND + EFFORT + GANTT)
Sheet lõi. Cây Round ▸ công việc; dòng cha tự cuộn. Điền ô vàng (ngày, effort); phần còn lại tự tính.
Mục tiêu test |  | Kiểm chứng URD Invoice Issuance Architecture Phase 2 (rev 2.2): xuất hóa đơn tự động 17 kênh × 20 nhóm dịch vụ, đơn bán mới + bán thêm; gạch nợ Paid / Cọc; đẩy hậu kỳ HĐĐT + tiền trả trước |  | Bắt đầu (min)
Scope (Output/Module) |  | 3 module XHD, GN, HK — 11 chức năng FR01–FR11, 1.264 TC (FR01 gồm ma trận 17 kênh × 20 nhóm dịch vụ × bán mới / bán thêm: 680 TC) |  | Kết thúc (max)
Version |  | v2.0 |  | Tổng effort (md)
Deadline master plan |  | 2026-11-13
KẾT LUẬN
Đáp ứng = Kết thúc (max) ≤ Deadline master plan. Tiến độ %/effort theo dõi trên công cụ quản lý task; mọi lần dời lịch ghi ở sheet "Nhật ký Plan".
KẾ HOẠCH CHI TIẾT (Round ▸ công việc) | [8 empty] | GANTT — mỗi ô = 1 ngày làm việc · thanh màu = khoảng thời gian công việc/round
# | Công việc | Loại test | Ưu tiên | Effort (md) | Bắt đầu | Kết thúc | Thời lượng | PIC | 2026-10-19
1.0 | ▼ Invoice Issuance Architecture v2.0
2.0 | ▼ Chuẩn bị | —
3.0 | Đọc và clear nghiệp vụ | — | ● Cao | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  | HuyenNHK, GiangDC2, AnhPTM17
4.0 | Review và gen testcase | — | ● Cao | 4 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | GiangDC2, AnhPTM17
5.0 | Update TC + Setup data | — | ● Cao | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-23 |  | GiangDC2, AnhPTM17
6.0 | ▼ Round 1 | Functional
7.0 | Test Execution - Round 1 (Smoke + Functional + Exploratory) | Functional | ● Cao | 15 | 2026-10-26 | 2026-10-30 |  | HuyenNHK, GiangDC2, AnhPTM17
8.0 | ▼ Round 2 | Functional
9.0 | Test Execution - Round 2 (Smoke + Retest + Recheck bug + Regression TMĐT) | Functional | ● Cao | 15 | 2026-11-04 | 2026-11-10 |  | HuyenNHK, GiangDC2, AnhPTM17
10.0 | ▼ Round 3 | Functional
11.0 | Test Execution - Round 3 (Recheck bug) | Functional | ● Cao | 6 | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  | HuyenNHK, GiangDC2, AnhPTM17

## Rủi ro
QUẢN LÝ RỦI RO
Rủi ro test ảnh hưởng tiến độ dự án. Khả năng xuất hiện × Ảnh hưởng (1–3) → Điểm & Mức độ.
Thang: 1=Thấp · 2=TB · 3=Cao. Mức độ: Điểm ≥6 = Cao · 3–4 = TB · ≤2 = Thấp. Cập nhật cùng sheet Plan mỗi tuần/sprint.
A. SỔ RỦI RO
ID | Rủi ro | Nhóm | Khả năng xuất hiện | Ảnh hưởng | Điểm | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu | Người phụ trách | Trạng thái
1 | Data đơn hàng từ các kênh bán không sẵn sàng hoặc support chậm |  | 3 | 3 |  |  | Cần PM và các kênh bán hỗ trợ tạo / cung cấp đơn hàng bán mới, bán thêm trên STG; book lịch sớm với từng kênh và chốt qua email | PM | Open
2 | Hệ thống liên kết (SPF, Billing, phiếu thi công / Vendor / quầy, kênh thanh toán, đội EVC, HĐĐT, Dịch vụ) không sẵn sàng, không ổn định trên STG hoặc support không kịp thời, làm gián đoạn và ảnh hưởng thời gian test |  | 3 | 3 |  |  | PM thông báo trước lịch test cho các đầu mối hệ thống liên kết và điều phối support trong suốt các round; QC kiểm tra trạng thái hệ thống trước mỗi round, dùng hệ thống giả lập khi hệ thống thật chưa sẵn sàng | PM | Open
3 | Log Kafka về trùng, sai thứ tự hoặc chậm làm sai kết quả phát hành / gạch nợ hóa đơn |  | 2 | 3 |  |  | Test các chuỗi log Kafka gửi theo thứ tự khác nhau và gửi lặp; kiểm tra hệ thống lấy đúng lần gửi cuối cùng và không xử lý trùng | QC Lead | Open
4 | Effort theo lịch (19/10–13/11/2026) thấp hơn effort estimate (145 md) cho 1.264 TC, phần lớn do ma trận kênh × nhóm dịch vụ × bán mới / bán thêm |  | 3 | 3 |  |  | Áp dụng AI vào gen testcase và phần tạo data; QC Lead theo dõi tiến độ hằng ngày | QC Lead | Open
5 | Job xuất hóa đơn chạy theo lịch chưa chạy xong khi QC kiểm tra kết quả |  | 3 | 2 |  |  | Chỉnh lịch chạy job trên STG theo giờ test; ghi rõ thời gian cần chờ trong TC; kiểm tra lại kết quả định kỳ cho tới khi job chạy xong | QC Lead | Open
6 | Phát sinh nhiều bug, bug fix chậm, bug thuộc hệ thống liên kết |  | 3 | 3 |  |  | PM / Dev fix bug kịp timeline và kiểm soát chất lượng fix bug; bug của hệ thống liên kết do PM chuyển đầu mối hệ thống đó | PM / Dev | Open
7 | Các loại EVC chưa chốt (EVC bị lock khi gạch nợ bằng tiền khách, Paid voucher, dòng EVC / chiết khấu trên HĐĐT) — chậm chốt thì TC gạch nợ và hậu kỳ phải viết lại, ảnh hưởng lịch test |  | 3 | 3 |  |  | PM / BA chốt danh sách loại EVC trong phạm vi test trước 16/10/2026; chưa chốt thì QC viết TC theo giả định và cập nhật lại khi có xác nhận | PM / BA | Open
B. THỐNG KÊ
| Mức độ | SL |  |  |  | Trạng thái | SL
| Cao |  |  |  |  | Open
| Trung bình |  |  |  |  | Closed
Thấp

## Test Strategy & Đặc tả
TEST STRATEGY & ĐẶC TẢ
A. HƯỚNG / LOẠI TEST
# | Loại test | Áp dụng | Round áp dụng | Mô tả
1 | Functional Testing | Yes | 1, 2, 3 | R1: toàn bộ scope 3 module (FR01–FR11) trên STG, E2E qua log Kafka + dữ liệu bảng. R2: retest TC fail + recheck bug + hồi quy luồng TMĐT Phase 1. R3: recheck bug
2 | Exploratory Testing | Yes | 1 | Edge case tích hợp: log Kafka trùng / đảo thứ tự, tín hiệu sát giờ chốt, đơn FPL sát mốc delay 2h / 22h, đơn nhiều phương thức triển khai
3 | Smoke Testing | Yes | 1, 2 | Đầu mỗi round: kết nối Kafka, worker chạy đúng lịch cấu hình, Billing / API liên kết phản hồi
4 | UAT | No | — | Đối soát FHR do FHR nghiệm thu ở UAT — ngoài phạm vi QC
5 | Performance Testing | No | — | URD không có SLA
6 | Security Testing | No | — | Không có yêu cầu
B. MÔI TRƯỜNG TEST
# | Môi trường | URL/Địa chỉ | Dữ liệu | Người QL |  | Sẵn sàng?
1 | STG | TBD | Đơn bán mới + bán thêm theo 17 kênh × 20 nhóm dịch vụ; DV + TB nhiều phương thức triển khai; HĐ tổ chức / HĐ con; Paid các trạng thái; tồn cọc theo loại | Dev Lead / DevOps |  | TBD
C. CHIẾN LƯỢC SDLC & ƯỚC LƯỢNG EFFORT
Effort hiệu quả (đưa vào sheet Plan) = Effort thủ công × (1 − % AI hỗ trợ).
ID | Chức năng | Effort thủ công (md) | % AI hỗ trợ | Effort hiệu quả (md) | Hoạt động AI | Trách nhiệm
T01 | Đọc và clear nghiệp vụ | 5 | 0% |  |  | HuyenNHK, GiangDC2, AnhPTM17
T02 | Review và gen testcase (1.264 TC) | 20 | 80% |  | generate-tc (AI gen TC 80%, QC review 100%) | GiangDC2, AnhPTM17
T03 | Update TC + Setup data | 2 | 0% |  |  | GiangDC2, AnhPTM17
T04 | Test Execution - Round 1 (Smoke + Functional + Exploratory) | 16.67 | 10% |  | AI hỗ trợ đối chiếu dữ liệu bảng / log Kafka | HuyenNHK, GiangDC2, AnhPTM17
T05 | Test Execution - Round 2 (Smoke + Retest + Recheck bug + Regression TMĐT) | 16.67 | 10% |  | AI hỗ trợ đối chiếu dữ liệu bảng / log Kafka | HuyenNHK, GiangDC2, AnhPTM17
T06 | Test Execution - Round 3 (Recheck bug) | 6.67 | 10% |  | AI hỗ trợ đối chiếu dữ liệu bảng / log Kafka | HuyenNHK, GiangDC2, AnhPTM17
Tổng
D. ENTRY / EXIT CRITERIA (checklist — chọn Áp dụng & đánh giá Đạt)
Ngưỡng % TC Pass thống nhất (QC ⇄ PM): |  | 80% | Chốt cùng PM ngay khi lập plan; dùng cho tiêu chí EXIT "% TC Pass ≥ ngưỡng". Nên ghi lại trong mail xác nhận scope & trong Report.
ENTRY — Điều kiện BẮT ĐẦU test
Tiêu chí |  | Áp dụng? | Đạt? | Ghi chú
Build v2.0 đã deploy lên STG; đặc tả tích hợp (log Kafka, schema bảng, API) đã gửi QC |  | Có | Đạt
Test data sẵn sàng: đơn bán mới + bán thêm theo kênh × nhóm dịch vụ, DV + TB nhiều phương thức triển khai, HĐ tổ chức / HĐ con, Paid các trạng thái, tồn cọc theo loại |  | Có | Đạt
Billing, kênh thanh toán, đội EVC, HĐĐT, hệ thống Dịch vụ trên STG sẵn sàng hoặc có hệ thống giả lập |  | Có | Đạt
QC phát được sự kiện đơn hàng / tín hiệu giao hàng / Paid lên STG, có quyền đọc DB INVOICE và chỉnh lịch worker |  | Có | Đạt
EXIT — Điều kiện KẾT THÚC test
Tiêu chí |  | Áp dụng? | Đạt? | Ghi chú
TC Review score ≥ 70 |  | Có | Đạt
100% TC P1 Pass |  | Có | Đạt
Overall Pass ≥ 80% |  | Có | Đạt
0 bug P1 Open; tỷ lệ fix bug ≥ 80% |  | Có | Đạt
0 TC Blocked |  | Có | Đạt